## Hoja1
📋 Matriz de Trazabilidad – Sistema Web de Registro de Instructores por RFID
ID del requerimiento | Descripción del requerimiento | Sustento de inclusión | Fecha de inclusión | Propietario | Fuente | Prioridad | Estado actual | Criterio de aceptación
RF001 | Registrar entrada/salida de instructores mediante escáner de código de barras | Registro automático sin ingreso manual | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema registra automáticamente el evento con hora y usuario asociado
RF002 | Asociar información personal y laboral al carné del instructor | Identificación precisa del instructor | 2025-09-24 | Super-administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El escaneo del carné muestra nombre, cargo y horario del instructor
RF003 | Guardar cada registro con el ID del guardia que lo realizó | Trazabilidad por usuario | 2025-09-24 | Vigilante | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | Cada evento queda vinculado al usuario guardia que lo ejecutó
RF004 | Permitir al guardia iniciar y finalizar su turno con hora, fecha y puerta | Control de jornada laboral | 2025-09-24 | Vigilante | Descripción del sistema | Media | Propuesto | El guardia puede registrar hora, fecha y puerta al iniciar y cerrar turno
RF005 | Añadir observaciones al registro (retrasos, salidas anticipadas) | Captura de eventos especiales | 2025-09-24 | Vigilante | Descripción del sistema | Media | Propuesto | El sistema permite ingresar texto breve junto al evento registrado
RF006 | Visualizar asistencia en tiempo real desde el panel del vigilante | Control operativo inmediato | 2025-09-24 | Vigilante | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El panel muestra instructores activos/inactivos con actualización automática
RF007 | Consultar reportes de turnos de vigilantes | Administración de cumplimiento laboral | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Media | Propuesto | El Administrador puede filtrar por guardia, fecha y turno
RF008 | Generar estadísticas básicas de cumplimiento de horarios | Análisis de puntualidad y ausencias | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema muestra porcentajes de cumplimiento por instructor y por día
RF009 | Crear y gestionar cuentas de instructores, guardias y supervisores | Administración de usuarios | 2025-09-24 | Super-administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema permite alta, edición y baja de usuarios con validación de rol
RF010 | Configurar horarios de instructores desde el panel | Flexibilidad operativa | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El administrador puede asignar y modificar horarios por instructor
RF011 | Mantener actualizado el listado oficial de instructores | Evitar registros obsoletos | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema permite editar, deshabilitar o eliminar instructores
RF012 | Exportar reportes en PDF y Excel | Análisis externo y respaldo | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema genera archivos válidos con filtros aplicados
RF013 | Generar respaldo de la base de datos | Protección ante pérdida de datos | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema permite descargar respaldo completo con fecha y usuario
RF014 | Restaurar datos desde archivo de respaldo | Recuperación ante fallos | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema restaura correctamente sin pérdida ni duplicación
RF015 | Registrar historial de respaldos | Auditoría de seguridad | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Media | Propuesto | Se guarda fecha, usuario y tipo de respaldo en log de auditoría
RF016 | Administrar permisos de acceso por rol | Seguridad y control | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | Cada rol accede solo a sus módulos autorizados
RF017 | Configurar seguridad (cambio de contraseña, recuperación) | Protección de credenciales | 2025-09-24 | Administrador | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema permite cambiar contraseña y recuperar acceso por correo
RF018 | Inicio de sesión con correo institucional y contraseña | Control de acceso personalizado | 2025-09-24 | Instructor | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El instructor accede con credenciales válidas y ve su panel personal
RF019 | Validar credenciales contra la base de datos | Seguridad de autenticación | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema rechaza accesos inválidos y permite los válidos
RF020 | Mostrar mensajes de error si las credenciales son incorrectas | Usabilidad y retroalimentación | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | Se muestra un mensaje claro y visible ante error de login
RF021 | Asignar automáticamente el turno según hora de entrada | Clasificación operativa | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema asigna el turno (mañana, tarde, noche) según hora registrada
RF022 | Consultar historial de entradas/salidas por fecha, instructor o turno | Control y trazabilidad | 2025-09-24 | Vigilante | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema permite filtrar y consultar registros históricos
RF023 | Panel para celadores con resumen de instructores activos/inactivos | Apoyo operativo | 2025-09-24 | Vigilante | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El vigilante ve estado actualizado de cada instructor en su turno
RF024 | Panel para superadministrador con control total del sistema | Gestión integral | 2025-09-24 | Superadministrador | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El superadministrador accede a todos los módulos y configuraciones
RF025 | Registro de auditoría por acción (login, edición, respaldo) | Seguridad y trazabilidad | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | Cada acción queda registrada con usuario, fecha y hora
RF026 | Sesiones protegidas contra acceso no autorizado | Seguridad de sesión | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | Las sesiones expiran tras inactividad y requieren reautenticación
RF027 | Compatibilidad con navegadores modernos | Accesibilidad técnica | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox, Safari
RF028 | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Rendimiento | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | Las operaciones críticas responden en menos de 2 segundos
RF029 | Soporte multilenguaje (español e inglés) | Usabilidad internacional | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema permite cambiar idioma desde el panel de usuario
RF030 | Accesibilidad para usuarios con discapacidad (WCAG 2.1 AA) | Inclusión | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | Cumple estándares de accesibilidad visual y de navegación
RF031 | Disponibilidad del sistema del 99% en días laborales | Fiabilidad | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema está operativo sin interrupciones durante horario laboral
RF032 | Escaneo RFID o código de barras en menos de 2 segundos | Eficiencia operativa | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El lector responde en menos de 2 segundos por evento
RF033 | Panel de estadísticas por instructor, turno y fecha | Mejora el análisis de cumplimiento y comportamiento | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema muestra gráficos y métricas por instructor y periodo
RF034 | Alertas automáticas por inasistencia o llegada tarde | Permite intervención temprana ante incumplimientos | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema envía notificación al Administrador si hay retraso o ausencia
RF035 | Registro de justificaciones por parte del instructor | Mejora trazabilidad de ausencias y soporte documental | 2025-09-24 | Instructor | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El instructor puede subir documento o escribir motivo desde su panel
RF036 | Firma digital como respaldo en caso de falla del lector | Evita pérdida de registros por fallas técnicas | 2025-09-24 | Instructor | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema permite validar asistencia manual con firma electrónica
RF037 | Control de carga horaria acumulada por instructor | Útil para planificación, pagos y cumplimiento legal | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema calcula horas trabajadas por semana/mes por instructor
RF038 | Historial de cambios por usuario (bitácora de edición) | Auditoría completa de modificaciones | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | Cada modificación queda registrada con usuario, fecha y detalle
RF039 | Validación de doble escaneo (evitar duplicados) | Mejora integridad de datos y evita errores | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema detecta si un instructor escanea dos veces en poco tiempo
RF040 | Módulo de notificaciones internas por rol | Mejora la comunicación operativa entre usuarios | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema permite enviar mensajes entre administrador, celador, supervisor
RF041 | Control de dispositivos conectados (lectores activos) | Diagnóstico técnico y mantenimiento | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema muestra estado de cada lector RFID/barra conectado
RF042 | Módulo de soporte técnico o reporte de fallos | Mejora mantenimiento y respuesta ante errores | 2025-09-24 | Usuario final | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El usuario puede reportar errores o fallos desde su panel
RF043 | Integración con correo institucional para notificaciones | Profesionaliza la comunicación y seguimiento | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema envía correos automáticos ante eventos importantes
RF044 | Enviar alertas automáticas al coordinador si un instructor acumula retrasos o ausencias | El coordinador puede detectar problemas de puntualidad o ausencias sin tener que revisar manualmente | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema envia notificaciones al panel del SuperAdministrador si un profesor lleva una racha de llegadas tarde o de inasistencias
RF045 | Asitencia por color | Hace mas facil y rapido identificar si un instructor asistio, falto o llego tarde | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema detecta las asistencias de los instructores por color (Verde asistio, Rojo no asistio y azul llegada tarde )
RF046 | El Administrador puede visualizar un registro de todos los vigilantes que iniciaron sesión | Permite saber que vigilantes entraron al sistema y tener control de accesos | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema permite ver el registro de todos los vigilantes por fecha, número y eliminarlos del registro
RF047 | El administrador puede visualizar a la información personal de cada vigilante | Sirve para identificar y tener los datos basicos de cada vigilante que usa el sistema | 2025-09-24 | Administrador | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema permitre visualizar nombre completo, documento, correo, telefono y número con el que ingreso
RF048 | El vigilante puede filtrar la hora, el instructor y su asistencia | Facilita al vigilante buscar por hora, instructor y estado de asistencias sin perder el tiempo | 2025-09-24 | Vigilante | Recomendación técnica | Media-Alta | Propuesto | El sistema permite que el vigilante puede filtrar que instructor asistio, cual no asistio y cual llego tarde y cual seria la hora en la que ingresaron
RNF
RNF001 | Acceso mediante credenciales seguras | Protección contra accesos no autorizados | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema exige usuario y contraseña válidos para cada rol
RNF002 | Sesiones protegidas contra acceso no autorizado | Seguridad de sesión | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | Las sesiones expiran tras inactividad y requieren reautenticación
RNF003 | Registro de auditoría por acción (login, edición, respaldo) | Trazabilidad de operaciones | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | Cada acción queda registrada con usuario, fecha y hora
RNF004 | Generación automática de copias de respaldo | Protección ante pérdida de datos | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema genera respaldos diarios sin intervención manual
RNF005 | Restauración confiable desde respaldo | Recuperación ante fallos | 2025-09-24 | Sistema | Descripción del sistema | Alta | Propuesto | El sistema restaura correctamente sin pérdida ni duplicación
RNF006 | Compatibilidad con navegadores modernos | Accesibilidad técnica | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema funciona correctamente en Chrome, Firefox, Safari
RNF007 | Tiempo de respuesta menor a 2 segundos | Rendimiento | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | Las operaciones críticas responden en menos de 2 segundos
RNF008 | Soporte multilenguaje (español e inglés) | Usabilidad internacional | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | El sistema permite cambiar idioma desde el panel de usuario
RNF009 | Accesibilidad para usuarios con discapacidad (WCAG 2.1 AA) | Inclusión | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Media | Propuesto | Cumple estándares de accesibilidad visual y de navegación
RNF010 | Disponibilidad del sistema del 99% en días laborales | Fiabilidad | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema está operativo sin interrupciones durante horario laboral
RNF011 | Escaneo RFID o código de barras en menos de 2 segundos | Eficiencia operativa | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El lector responde en menos de 2 segundos por evento
RNF012 | Soporte para al menos 100 usuarios concurrentes sin perdida de rendimiento | Garantiza que el sistema funcione bien cuando varias personas lo esten utilizando al mismo tiempo sin volverse lento | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | EL soporte permite que 100 usuarios utilizen el sistema al mismo tiempo y no pierde rendimiento
RNF013 | Recuperación automática en caso de caída | Evita que el sistema quede fuera de servicio mucho tiempo y asegura continuidad | 2025-09-24 | Sistema | Recomendación técnica | Alta | Propuesto | El sistema permitre que en caso de una caida del sistema recupere todo automaticamente